Приложение 1

к приказу от 01.10.2015 г. №_____

План - график

по введения и реализации перехода на ФГОС НОО

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

МБОУ «СОШ №37» г. Грозного

| № п/п | Перечень мероприятий |  |  | Срок выполнения |  |  | Форма |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | до 01.04.2016 |  |  | Совещание при директоре |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №37» г. Грозного в 2016 году |  |  | до 01.04.2016 |  |  | Приказ |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 1.3 | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | до 01.04.2016 |  |  | Самостоятельное изучение документа |  |  |  |  |  | Учителя начальных классов |  |  |
| 1.4 | Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам) |  |  | до 01.04.2016 |  |  | Самостоятельное изучение документа |  |  |  |  |  | Учителя начальных классов |  |  |
| 1.5 | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | до 01.04.2016 |  |  | Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол) |  |  |  |  |  | руководитель ШМО учителей начальных классов |  |  |
| 1.6 | Подготовка отчета по результатам обсуждения |  |  | до 01.04.2016 |  |  | Протокол |  |  |  |  |  | руководитель ШМО учителей начальных классов |  |  |
| 1.7 | Самооценка соответствия созданных МБОУ «СОШ №37» г. Грозного условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  | до 24.03.2016 |  |  | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 1.8 | Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» |  |  | 05.05.2016 |  |  | Совещание при директоре |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 1.9 | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №37» г. Грозного в 2016 году |  |  | до 01.05.2016 |  |  | Совещание при директоре |  |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 2. | Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ №37» г. Грозного в 2016году | до 01.04.2016 |  |  |  |  |  | Приказ |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 2.2 | Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.) | до 01.05.2016 |  |  |  |  |  | Должностные инструкции. Приказ |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 2.3 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.04.2016 |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 2.4 | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | до 01.04.2016 |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | заместитель директора по УВР, методист |  |  |
| 2.5 | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28.08.2016 |  |  |  |  |  | АООП |  |  |  |  | ШМО учителей начальных классов |  |  |
| 2.6 | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017уч. год»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | 28.08.2015 01.06.2016 31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.00.2016 |  |  |  |  |  | Приказы |  |  |  |  | Директор |  |  |
| 3. | Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО |  |  | 04.04.2016 |  |  |  | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  | заместитель директора по УВР |  |  |
| 3.2 | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования |  |  | 2015 – 2016; 2016-2017 уч. г. |  |  |  | План |  |  |  |  | заместитель директора по ИКТ |  |  |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | по отдельному плану |  |  |  | Дистанционно, очно |  |  |  |  | заместитель директора по ИКТ |  |  |
| 3.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | 2016-2017 учебный год |  |  |  | План |  |  |  |  | заместитель директора по УВР |  |  |
| 3.5 | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | 2016-2017 учебный год |  |  |  | План |  |  |  |  | заместитель директора по УВР |  |  |
| 4 | Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | до 01.05.2016 |  |  |  | Информационная справка |  |  |  | директор заместитель директора по АХЧ,. заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе |  |  | до 01.05.2016 |  |  |  | Перечень необходимого оборудования для организации закупок |  |  |  | директор заместитель директора по АХЧ |  |  |  |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ |  |  |  |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО |  |  | до 15.06.2016 |  |  |  | Формирование заказа по учебной литературе |  |  |  | библиотекарь |  |  |  |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» |  |  | май .2016 |  |  |  | Родительское собрание |  |  |  | заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | май 2016 |  |  |  | Родительское собрание, протокол |  |  |  | заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | до 01.04.2016 |  |  |  | Раздел на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  | заместитель директора по ИКТ |  |  |  |
| 5.4 | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. |  |  | апрель 2016 |  |  |  | Отчёт по проведённому мониторингу |  |  |  | психолог |  |  |  |
| 5.5 | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  | июнь 2016 |  |  |  | Страница на школьном сайте |  |  |  | заместитель директора по УВР |  |  |  |